毕业论文（设计）进度安排表

| 序号 | 工作内容 | 牵头执行人 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立岗位实习和毕业设计（论文）领导小组并制定工作计划 | 文萍芳 | 2024年9月 |
| 2 | 学生选题下达任务，完成选题 | 指导教师 | 2024年10月 |
| 3 | 指导老师安排毕业设计（论文）前期工作，要求学生进行资料收集和文献查阅。 | 指导教师 | 2024年11月-12月 |
| 4 | 毕业论文（设计）撰写和项目作品准备 | 指导教师 | 2025年1月-2月 |
| 5 | 中期检查 | 文萍芳 | 2025年3月 |
| 6 | 毕业论文（设计）工作领导小组检查毕业论文（设计）评阅情况，审定成绩 | 指导教师 | 2025年4月-5月 |
| 7 | 资料整理和归档总结 | 指导教师 | 2025年6月 |